关于印发《龙华区城中村小区围合建设

工作方案》的通知

各有关单位：

根据《龙华区城中村治理全面提升工作方案》的部署要求，

全面加强城中村小区规范管理，以推动城中村小区围合建设为突破口，营造安全、文明、和谐的居住环境，现制定《龙华区城中村小区围合建设工作方案》，已经区领导同意，请遵照执行。

龙华区基层治理领导小组办公室

（中共深圳市龙华区委组织部代章）

2020 年8 月12 日

（联系人：区委组织部吴嘉兴，23338370;区住房和建设局

邹锡冰，23446360）

龙华区城中村小区围合建设工作方案

根据《龙华区城中村治理全面提升工作方案》的部署要求，

全面加强城中村小区规范管理，以推动城中村小区围合建设为突破口，营造安全、文明、和谐的居住环境，特制定如下方案。

一、基本原则

（一）应围尽围原则。在充分调研和论证的基础上，因地制宜，对不同城中村采取综合围合、物理围合、科技围合等不同方案，确保围得住、管得好。

（二）方便居民原则。围合方案既要考虑疫情防控常态化下的工作需要，又要兼顾城中村居民、商铺需求，广泛征求意见，争取赢得广泛支持。

（三）建管结合原则。建立城中村围合设施管理长效机制，

相关设施建成后，移交城中村物业服务企业或者社区工作站管

理，保障相关设施的正常使用。

二、组织领导

龙华区城中村小区围合建设由分管住房建设工作的区领导

负责，区委组织部、区委政法委、区发展改革局、区财政局、区住房建设局、区国资局、区城管和综合执法局、区政务服务数据管理局、区社区网格管理中心、市规划和自然资源局龙华管理局、市公安局龙华分局、龙华交警大队、区消防救援大队、各街道按照职责分工，相互协作，予以落实。区住房和建设局负责统筹推进城中村小区围合建设工作。

三、围合形式和标准

（一）物理围合

原则上，除因无法满足消防安全要求、对商业氛围冲击较大、已纳入城市更新等现实因素，确不适合进行物理围合管理的城中村之外，要做到应围尽围。对已经围合的城中村不再重复建设。对部分围合而原有围合设施符合使用要求的，要优化提升、绿化美化。

对确定需进行物理围合管理的城中村，修建围墙、栅栏等设施进行物理上的全封闭式围合管理，合理设置车辆和行人出入口，合理规划、建设规范化智能岗亭，打造集信息咨询、治安保障、消防应急、诉求服务为一体的智能岗亭。城中村围墙和栅栏等屏障，高度原则上为2.1-2.4m，一般不低于1.8 米，可考虑隔音、物理性安全与防盗（采用红外或电子护栏）；城中村外的标高与城中村内的标高相同，侧围墙内外高度一致；根据项目地域规范要求，围墙及柱子可设置照明及安防周界设施，具体参照《住宅小区安全防范系统通用技术要求》（GB/T 21741-2008）标准执行。城中村内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连，机动车道对外出入口数应控制，其出入口间距不应小于150m；人行出入口间距不宜超过80m，具体参照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）标准及《深圳市城中村规模化租赁整治改造消防安全指引》执行。

（牵头单位：区住房建设局，责任单位：区城管和综合执法局、市规划和自然资源局龙华管理局、龙华交警大队、各街道）

（二）科技围合

在全封闭式物理围合的基础上，通过在城中村车辆出入口运用车牌自动识别，在行人出入口增设人脸识别抓拍、测温摄像等手段，并全面接入区视频专网，并与公安打通数据共享，实现物理围合与科技围合相结合的综合围合。城中村出入口控制设备建设参照《出入口控制系统技术要求》（GB/T 37078-2018）标准执行。对确不适合进行物理围合管理的城中村，也应以“围车不围人”为原则，采取身份验证、门禁管理、车牌自动识别、移动警务终端、快速布防、猫眼工程、视频监控、人脸识别抓拍、测温摄像机等科技手段，提升城中村内技防水平，实现科技围合。对于已完成改造或安装视频监控、门禁等设备，不得随意提高建设标准重复实施。

（牵头单位：市公安局龙华分局，责任单位：区政务服务数据管理局、龙华交警大队、区住房建设局、各街道）

四、实施步骤和时间安排

（一）制定标准（完成时限：8 月11 日）。市规划和自然资源局龙华管理局根据我区城中村人文、自然条件等因素，提出若干城中村围合设计样式，总体设计风格要符合城市面貌规划，体现龙华特色。在城市主干道的城中村围栏，要符合城市设计总体风格；在城市次干道、城市支路的城中村围栏，要体现设计美感，进一步优化城中村的居住环境。区城市管理和综合执法局要对有关样式标准进行审核把关。区公安部门提出城中村科技围合相应的建设技术标准。

（二）制定计划（完成时限：8 月13 日）。各街道通过开展实地调研，综合考虑消防安全、商业活动、人员流动等需求，研究城中村的围合建设需求和类型，制定城中村围合建设计划。区住房建设、城市管理、公安、交警、消防救援部门联合制定城中村围合建设负面清单。区城市管理和综合执法局结合城中村综合整治要求，研究审核各街道城中村围合建设计划。

（三）方案设计（完成时限：8 月18 日）。各街道要开展实地调研和方案设计，方案设计要一村一策、因地制宜，突出个性化、特色化，并将围合方案广泛征求住房建设、城市管理、消防救援、交警、政务服务数据管理、公安等部门及居民、商铺意见。细化方案报送区住房建设局汇总。

（四）项目立项（完成时限：9 月8 日）。区住房建设局汇编围合建设方案，其中市公安局龙华分局统筹指导科技围合方面、区政务服务数据管理局提供技术支撑，按规定程序通过相关能简化必要性审核流程的会议研究确定。区住房建设局申请立项，相关审核部门要加快审批进度，批复各街道组织实施。各街道组织开展围合方案初步设计、概算编制。

（五）前期审批（完成时限：9 月15 日）。各街道完成方案设计及概算编制工作后，报区发展改革局。由区投资主管部门、技术审核部门的区分管领导组织召开联席会议，审核信息化项目和审批概算。

（六）组织实施（完成时限：10 月31 日）。各街道按照龙华区政府投资项目的招标程序确定围合建设工程施工单位，并在施工前按程序报批或报备后开展施工。

（七）竣工验收（完成时限：11 月15 日）。项目完工后，

各街道按程序进行竣工验收。竣工验收后，及时移交城中村物业服务企业负责管理，保修期内由施工单位负责维保，保修期满后，由物业服务企业承担日常管理维护费用；无物业服务企业的，移交属地社区工作站管理，保修期满后由社区工作站承担日常管理维护费用。

五、工作要求

（一）强化责任落实。区各相关部门牵头抓好标准制定、业务指导、技术支持，各街道抓好组织实施，突出便民利民导向。城中村围合工作进展定期排名通报，对进度滞后、推进缓慢、不作为的，纳入区委区政府督查室督办内容。

（二）强化经费保障。将城中村小区围合建设工作经费纳入政府投资项目计划予以保障。经区发展改革局审批立项的项目，区财政局要做好经费保障。

（三）强化宣传引导。加大宣传力度，全方位、多角度、宽领域宣传城中村小区围合建设工作的重要意义、方法步骤和改造成效，争取居民最大程度的支持，形成领导重视、社会支持、居民参与的浓厚氛围。