龙华区2021年重点工作任务分解表（9项）附件


	序号
	具体工作事项
	第一季度目标
	第一季度完成情况
	是否完成第一季度目标
	主办单位
	协办单位

	25
	打造地铁4号线商业活力带。
	鼓励地铁4号线沿线大型综合体及商超根据实际情况，每季度至少举办1场大型促销活动，促进消费，吸引更多的人流。
	第一季度在龙华天虹购物中心、红山6979、上河坊欢乐小镇、上塘荟、玖珑荟等地铁4号线沿线商业综合体，举办了4场大型促销活动，有效促进了消费，吸引更多的人流。
	是
	工业和信息化局、民治街道(经济服务办）、龙华街道、福城街道、观澜街道
	

	26
	构建以市级综合商圈、区级特色商圈、夜间经济示范街为主体的龙华商圈体系。
	积极组织辖区大型综合体、大型商超和汽车销售等商贸领域重点经营场所开展形式多样、氛围浓厚的促消费活动,每季度至少举办1场，助推辖区商圈高质量发展。民塘路(金龙路以南)道路整治工程及上河坊酒吧街景观提升工程准备进场施工。
	1.组织辖区大型综合体、大型商超和汽车销售等商贸领域重点经营场所，开展形式多样、氛围浓厚的促消费活动 9场，助推辖区商圈高质量发展。
2.民塘路(金龙路以南)道路整治工程及上河坊酒吧街景观提升工程，已进场施工。
	是
	工业和信息化局、观湖街道、民治街道(经济服务办、城市管理科）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	城市管理和综合执法局、城市更新和土地整备局

	60
	建设涉外管理服务综合平台。
	走访摸查辖区内外资企业和学校，做好宣传推介工作。
	1.通过调查摸底，有针对性对7家龙华区外资企业、高新技术企业、外教机构和外教学校进行了走访，为有需求的企业推介红山国际服务中心窗口业务，包括防疫隔离政策咨询、来华工作许可材料核验、受理办证等一系列服务。通过持续努力，目前已经初步搭建了外籍人士活动交流平台，为下一步开展相关外事活动打下了良好基础。
2.联合深圳北国际人才驿站、粤港澳青年创业中心、大岭社区等单位，举办了民治国际化街区—元宵喜乐会活动，邀请居住在民治辖区的10多位外籍友人共聚一堂，通过手工制作元宵、参加国际化街区有奖知识问答、猜灯谜、中国书画秀等一系列活动，庆祝元宵佳节，展示中国传统文化。
3.配合区融媒体中心拍摄制作民治国际化街区形象宣传片，并在大厅LED大屏循环播放，营造浓厚的国际化氛围。

	是
	区委外办、民治街道（党政综合办牵头，会同公共服务办（政务服务））、观澜街道
	区委组织部（区人才工作局）、区委宣传部、区委统战部（台港澳事务局），科技创新局、民政局、文化广电旅游体育局、政务服务数据管理局、龙华公安分局

	64
	开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动。
	1. 做好服务企业工作，联合三个社区工作站和社区网格管理中心，走访辖区写字楼、产业园区及分布辖区各零散企业。
 2.开展“稳企业保就业”宣传活动，为企业提供排忧解难咨询服务。
	联合新牛、民乐、白石龙社区工作站和社区网格管理中心，走访新牛、民乐、白石龙社区写字楼共14家、产业园7个，向该三个社区的企业宣传“稳企业保就业”有关政策，并解答企业存在问题，主动联系银行，做好与企业融资等业务对接工作，为企业解决或缓解融资难的问题。
	是
	工业和信息化局、观湖街道、民治街道（经济服务办）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	社区网格管理中心

	134
	完成143个城中村燃气改造，实现符合条件的城中村燃气改造全覆盖。
	1.完成辖区25个城中村管道天然气改造任务（以移交燃气集团龙华分公司为完成标准），本季度累计完成15%。
2.收费率达到25%，安装率达到10%。
	25个城中村管道天然气改造任务已完成40%，其中收费率已完成40%，安装率已完成40%，点火率已完成5%。
	是
	住房和建设局、观湖街道、民治街道（城市建设办）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	城市管理和综合执法局

	152
	系统整治户外广告、城市立面、横幅标语、交通护栏、人行天桥等各方面市容问题，确保环卫水平跃居全市前列。
	   对户外广告、城市立面、横幅标语、交通护栏、人行天桥等各方面市容问题进行摸排，建立工作台账。
	
1.1－3月，拆除破旧户外广告招牌共56块，面积约820平方米，拆除横幅标语共24处。
2.文化名人大营救纪念馆周边立面刷新工程，已报区城管局立项，待批复。
3.对辖区道路护栏安全隐患问题进行全面梳理排查，目前排查道路中间缺少护栏隐患问题共34处，已上报区相关部门治理。日常巡逻发现护栏缺失、损坏隐患共4处，已全部完成整改。
	是
	城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道（综合行政执法办（执法一中队）牵头，会同城市管理科、市政管理服务中心、应急管理办（交通安全））、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	

	154
	深化“三化四有”建设，统筹治理反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等乱象。
	1.按照市、区要求，落实运用城市管理执法智慧化建设。
2.大力整治城市市容乱象，深入开展执法整治行动，持续开展综合治理工作。
3.针对交通护栏管理问题，安排工作人员对辖区市政道路护栏进行巡查，梳理统计护栏破损、护栏缺失等隐患，统一报相关责任单位进行修复，针对各单位平时发现的市政道路护栏缺失、损坏等问题第一时间报相关部门处理。
	1.按照市、区要求，开展智慧城管执法系统工作，利用科技手段和信息平台，实行“全天候”和“全覆盖”的监督管理，有效提升城市品质。
2.开展市容环境卫生专项整治行动。巡查辖区龙华大道1866旁修建人行天桥占道施工、民治大道榕苑花园段污水管道破裂抢修占道点、民宝路6979旁人行天桥占道施工等29处占道施工问题；巡查儿童医院、宝山旧改、星河地产、岳盟工地等42个在建工地围挡情况，并督促责任方加强维护治理。第一季度共清理“六乱一超”约3376宗，立案查处在非指定的场地堆放建筑废弃物11宗，罚款1.1万元；违法占用公共场所堆放4宗，罚款5740元；泥头车整治案件30宗，罚款15万元。
3.开展主次干道专项整治行动，拆除私设广告路标、指示牌、残旧破损广告牌共10处，拆除陈旧绿道指示牌51处，拆除占道广告宣传栏10处，整治“车阻石”问题3处，整治残旧治安岗亭1处，拆除占道广告宣传栏10处，搬迁报刊亭7个。

	是
	城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局、住房和建设局、市生态环境局龙华管理局、观湖街道、民治街道（综合行政执法办（执法一中队、综合科）牵头，会同城市管理科、应急管理办（交通安全）、城市建设办、建设工程事务中心）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
	

	200
	加快“8所1中心”、章阁基地和56个警务室规范化建设。
	    协调完成3个新增警务室（民泰警区、樟坑警区、民强警区）场地租赁。
	3个新增警务室均已完成场地租赁，目前正在进行装修方案设计。
	是
	龙华公安分局、区前期中心（轨道中心）、建筑工务署、民治街道（综合治理办）
	发展和改革局、财政局、市规划和自然资源局龙华管理局、福城街道、龙华街道、大浪街道和观澜街道

	210
	加强建筑领域安全监管。
	持续开展安全生产隐患“大快严”集中行动，对安全生产管理比较薄弱的企业和危险性较大的分部分项工程进行拉网式大检查，并跟踪整改过程，确保整改措施落实到位。
	对街道辖内的在建工地进行了2轮拉网式大检查，尤其对安全生产管理较薄弱的企业和危险性较大的部分工程，进行了“地毯式”重点排查。对排查发现的安全隐患问题登记造册，落实整改，逐一销号。共出动493人次，检查在建工地安全生产发现各类安全隐患368处，下发《责令整改通知书》66份，督促建筑工地项目及时整改，现已全部督促整改完毕，顺利完成第一季度工作目标。
	是
	住房和建设局、观湖街道、民治街道（城市建设办）、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道
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