第四届龙华区创新创业大赛赛事承办服务

需求书

- 一、项目背景

第十二届中国深圳创新创业大赛（以下简称“深创赛”）是深圳市人民政府、科技部火炬中心主办的公益性创新创业权威赛事。

- 根据深创赛组织方案，为进一步发挥赛事的品牌示范效应和技术转移、成果产业化平台作用，积极挖掘优质项目与促进辖区项目资源导入，龙华区将举办第十二届中国深圳创新创业大赛龙华区预选赛暨第四届龙华区创新创业大赛（以下简称“龙华区双创赛”）。

- 二、项目需求

- 根据我局对龙华区双创赛赛事组织的要求，对全程赛事提供如下服务，具体如下：

- （一）报名阶段项目征集

- 1、参赛项目数量：吸引大量创新创业团队、企业报名参与龙华区双创赛，2020年参赛项目数量不少于400个；其中参赛企业数量中区外企业占比不少于三分之一。

- 2、参赛项目质量：2020年参赛项目中高层次人才创办的企业、国高企业、科研机构孵化企业、高层次人才团队等优质参赛项目不少于总参赛项目的10%。

- 3、赛事推广与项目征集活动：不少于10场的赛事宣传推介与项目征集活动。侧重于智能制造、生物医药、新材料领域的项目征集。

- （二）赛事组织阶段

- 1、活动组织：根据龙华区双创赛组织方案，协助我局开展龙华区双创赛报名、初赛、半决赛、决赛四阶段的组织筹备工作，对所有评审环节进行全程录像。

- 2、商业计划书撰写、路演技巧培训：针对参赛项目，组织不少于2场80人规模以上的赛前商业计划书撰写、路演技巧培训；针对入围深创赛半决赛的项目，组织不少于2场30人规模以上的赛前商业计划书撰写、路演技巧培训。

- 3、综合服务：招募不少于20家投资机构，为选手提供从区赛到国赛全阶段的投融资服务、赛事辅导、政策解读等综合服务。

- 4、宣传：

- （1）在至少2家报纸进行龙华双创赛赛事宣传、网络与新媒体宣传；同时对部分获奖团队、企业的作品进行展示，开展产品展示交流。

- （2）活动所需宣传物料如海报、易拉宝、背景墙等宣传物料设计制作。

- （3）制作龙华区双创赛宣传视频，结合龙华区双创赛各环节中的精彩时刻，进行影片剪辑。

- （三）其他服务

- 1、跟踪服务：对落户企业、获得融资企业进行后期跟踪服务，并于赛事结束当年形成报告提交至区科技创新局。

- 三、商务要求

- （一）项目服务时间

自合同签订之日起到2020年10月31日。

- （二）付款方式及时间安排

本次采购费用分两次支付，双方正式签署合同后采购人支付首款50%，尾款在服务结束并经验收通过后再支付。

合同正式签署实施后，采购人按财政国库支付程序办理费用的支付手续，供应商需在采购人付款前提供合法等额增值税普通发票。

- (三）报价要求

本项目预算控制总金额为人民币90万元（含税），超过本预算控制总金额的报价将作废处理。

报价款项参考表格（不含专家评审费）：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 赛事组织、项目征集 | 报名项目数量不少于400个；优质参赛项目数占比10%以上；区外企业参赛项目占比不少于三分之一；不少于10场的赛事宣传推介与项目征集活动；招募不少于20家投资机构； |
| 宣传费用 | 不少于2家报纸媒介宣传；网络与新媒体宣传；赛事海报、易拉宝、背景墙等宣传设计制作； |
| 商业计划书撰写与路演技巧培训活动 | 组织不少于4场培训活动 |
| 场地租赁 | 赛程辅导活动（4场）、初赛（一天4个会场，共2天）、半决赛（一天3个会场，共2天）、决赛场地（1个会场，一天）等场地租金；半决赛与决赛场地搭建布置等费用 |
| 会场设备与录像设备租赁 | 赛事录像设备租赁：初赛（一天4部录像机器，共2天）、半决赛（一天3部录像机器，共2天）、决赛场地（2部录像机器、1台移动摄影机与1名专业摄影师，一天）； |
| 宣传视频制作剪辑 | 制作与剪辑2-4分钟的宣传视频 |
| 工作人员费用 | 初赛至少一天8名，半决赛至少一天9名，决赛当天至少4名，预计共计40人次工作人员 |
| 餐费 | 评审专家与工作人员餐费，标准为不高于75/人次/半天，总用餐人次150； |
| 决赛主持人费用 | 1名，1天 |
| 赛事证书制作 | 制作35份 |
| 后期服务 | 协助优质项目投融资服务、落户服务跟踪；对进入市赛、国赛项目进行辅导工作； |
| 其他费用 | 会场饮用水、文具、纸张等费用 |

- 四、评分要求

- （一）供应商资格要求

1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格。

2、近三年内无行贿犯罪记录。

3、供应商应有承接区级政府部门以上大赛活动项目的能力，且在市场上有良好的信誉。

- （二）项目评分

1、报价评分，以本次供应商所报的有效报价中最低的单价总值作为基准报价。供应商报价得分=（基准报价/供应商报价中的单价总值）*20。

2、采取综合评分标准，总分最高的供应商为本项目供应商。

- 五、评分细则

| 类别 | 内容 | 证明 |
| --- | --- | --- |
| 项目供应商管理体系情况 （10分） | 申请供应商具备有承接活动类的相关资质得10分。否则不得分。 | 提供证明复印件并加盖公章（以全国企业信用信息公示系统或深圳信用网公示信息为准） |
| 诚信 情况 （5分） | 申请供应商在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期间内的本项不得分，否则得满分。 | 须提供《诚信承诺函》原件并加盖公章 |
| 纳税 情况 （5分） | 根据申请供应商提供的2017、2018、2019年度(成立未满3年的单位，提供自成立当年起）注册地纳税情况进行打分，无不良情况得5分。否则，不得分。 | 提供纳税证明复印件 |
| 实施 方案 （20分） | 考察内容：详细的项目实施方案，包括工作措施、工作方法、工作手段、工作流程。 根据项目需求书的需求和报价文件响应情况进行横向比较。分档评分：评价为优得15-20分；评价为中得10-14分；评价为差得0-9分。 | 实施方案 |
| 大型创新创业类型活动举办经验 (16分） | 申请供应商近三年内，有主办或承办区级以上（包含区级）政府部门的创新创业活动或举办的创新创业活动经区级（包含区级）以上政府部门备案通过的，每提供一项得2分。本项最高得分为16分。 | 项目合同复印件或备案证明文件，并加盖公章 |
| 项目征集能力（14分） | 申请供应商近三年内，在主办或承办区级以上（包含区级）职能部门的创新创业活动或举办的经区级（包含区级）以上政府部门备案通过的创新创业活动中有引入企业落地的，每引入一家得1分，本项最高14分。 | 引入企业在引入前后不同区的工商变更证明等文件、申请供应商服务证明文件，并加盖公章 |
| 路演培训组织经验 （10分） | 申请供应商在近三年内举办过路演培训活动的，每提供一项，得2分，本项最高得分为10分。 | 提供路演活动证明文件，并加盖公章 |
| 报价 （20分） | 以本次申请供应商所报的有效报价中的最低价作为基准报价。申请供应商报价得分=（基准报价/申请供应商报价）*20。 | 报价文件中须含报价部分 |
| 不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，均不得分。 |  |  |