附件1

观澜街道2023年区民生实事第三季度落实情况

| 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 年度目标 | 第三季度目标 | 第三季度进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-4 | “新文创基地”平台服务项目 | 1.与高校联盟等建立紧密联系，引进新文创创业团队4家以上。 2.强化“新文创基地”品牌宣传，发布不少于4条宣传内容。 | 1.与高校联盟等建立紧密联系2023年累计引进新文创创业团队3家以上。 2.强化“新文创基地”品牌宣传，累计发布不少于3条宣传内容。 | 1.2023年累计引进新文创创业团队7家; 2.强化“新文创基地”品牌宣传，2023年累计发布14条宣传内容。 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 13-4 | 牛湖社区党群服务中心改造提升工程 | 完成总体形象进度50%。 | 施工单位进场施工。 | 完成施工进度95% | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 13-5 | 大水田社区党群服务中心改造提升工程 | 完工。 | 完工。 | 硬装已完工，软装开展公开招标工作。 | 由于项目涉及费用较大，为确保完成质量，同时降低费用，采用公开招标方式采购。 督促中标公司加快推进党群服务中心软装等工作，预计12月可完成软装。 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 17-7 | 大富社区陂新村街角公园配套设施工程 | 完工。 | 完成施工进度90%。 | 完成施工进度90%。 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 18-15 | 观澜街道2023年社区共建花园项目 | 完工。 | 设计、建造工作坊。 | 设计、建造工作坊。 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 19-7 | 观澜辖区4座垃圾转运站提升改造工程 | 开工建设。 | 完成预算审核。 | 完成预算审核 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 24-11 | 君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程 | 开工建设，完成总体形象进度30%。 | 完成总体形象进度10%。 | 完成总体形象进度10%以上 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
| 开展交通安全宣传：开展敞篷车交通安全宣传项目。 | 27 |  | 开展敞篷车交通安全宣传项目 | 1.2023年每季度完成1次进企业、学校、机关、社区、城中村、公共场所交通安全宣传教育。 2.2023年结合开学等时节开展交通安全培训活动。 3.2023年完成不少于8场城中村敞篷车宣传活动。 | 1.累计完成3次进企业、学校、机关、社区、城中村、公共场所交通安全宣传教育。 2.结合开学等时节开展交通安全培训活动。 3.累计完成不少于6个城中村敞篷车宣传活动。 | 1.组织学校开展交通宣传20场、组织企业宣传5场、组织外来务工者宣传10场、进社区进城中城开展交通宣传60场; 2.组织党政机关各单位学习交通安全法律法规5次、组织环卫人员交通安全培训6场； 3.组织大家篷车进中村开展交通宣传12场次。 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 31-6 | 大布巷新村西侧边坡地质灾害治理工程 | 完成总体形象进度50%。 | 完成总体形象进度20%。 | 完成总体形象进度20%。 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 31-7 | 观澜街道桂花新村十三巷2号后挡墙治理工程 | 完成总体形象进度50%。 | 完成总体形象进度20%。 | 完成总体形象进度20% | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 31-12 | 石马径水库隐患挡墙整治工程 | 完工。 | 完成工程量70%。 | 已完工 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
| 提升市民毒品防范意识：完成版画禁毒公园改造。 | 33 |  | 版画禁毒公园 | 完成版画禁毒公园改造。 | 开展版画禁毒公园改造。 | 已完成改造，并于2023年6月26日开园。 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
|  |  | 36-8 | 双百文化惠民工程 | 劳务工周末影院活动、公益文化体育培训进社区（企业）活动、全民阅读推广活动合计完成100场以上。 | 累计完成全年任务85%（85场）。 | 已开展观澜街道“双百文化惠民工程”文化艺术公益培训130场，劳务工周末影院场44、全民阅读推广12场，共计186场，完成全年任务186%。 | 无 | ▋ | 观澜街道 | / |
| 广泛实施社区民生微实事：2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 |  | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 全面推进民生微实事项目开展。 | 截至目前，2023年观澜街道共立项312个民生微实事项目，目前有力有序开展中，同时正在开展2023年第三批社区民生微实事项目征集工作。 | 无 | ▋ | 区委组织部、民政局、各街道 | / |