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	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	第三季度目标
	第三季度进展情况
	存在问题及下一步工作计划
	进度评价
	主办单位
	协办单位

	
	
	8-4
	“新文创基地”平台服务项目
	1.与高校联盟等建立紧密联系，引进新文创创业团队4家以上。
2.强化“新文创基地”品牌宣传，发布不少于4条宣传内容。
	1.与高校联盟等建立紧密联系2023年累计引进新文创创业团队3家以上。
2.强化“新文创基地”品牌宣传，累计发布不少于3条宣传内容。
	

1.2023年累计引进新文创创业团队7家;
2.强化“新文创基地”品牌宣传，2023年累计发布14条宣传内容。
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	13-4
	牛湖社区党群服务中心改造提升工程
	完成总体形象进度50%。
	施工单位进场施工。
	完成施工进度95%
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	13-5
	大水田社区党群服务中心改造提升工程
	完工。
	完工。
	硬装已完工，软装开展公开招标工作。
	由于项目涉及费用较大，为确保完成质量，同时降低费用，采用公开招标方式采购。
督促中标公司加快推进党群服务中心软装等工作，预计12月可完成软装。
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	17-7
	大富社区陂新村街角公园配套设施工程
	完工。
	完成施工进度90%。
	完成施工进度90%。
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	18-15
	观澜街道2023年社区共建花园项目
	完工。
	设计、建造工作坊。
	设计、建造工作坊。
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	19-7
	观澜辖区4座垃圾转运站提升改造工程
	开工建设。
	完成预算审核。
	完成预算审核
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	24-11
	君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程
	开工建设，完成总体形象进度30%。
	完成总体形象进度10%。
	完成总体形象进度10%以上
	无
	▋
	观澜街道
	/

	开展交通安全宣传：开展敞篷车交通安全宣传项目。
	27
	开展敞篷车交通安全宣传项目
	1.2023年每季度完成1次进企业、学校、机关、社区、城中村、公共场所交通安全宣传教育。
2.2023年结合开学等时节开展交通安全培训活动。
3.2023年完成不少于8场城中村敞篷车宣传活动。
	1.累计完成3次进企业、学校、机关、社区、城中村、公共场所交通安全宣传教育。
2.结合开学等时节开展交通安全培训活动。
3.累计完成不少于6个城中村敞篷车宣传活动。
	1.组织学校开展交通宣传20场、组织企业宣传5场、组织外来务工者宣传10场、进社区进城中城开展交通宣传60场;
2.组织党政机关各单位学习交通安全法律法规5次、组织环卫人员交通安全培训6场；
3.组织大家篷车进中村开展交通宣传12场次。
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	31-6
	大布巷新村西侧边坡地质灾害治理工程
	完成总体形象进度50%。
	完成总体形象进度20%。
	完成总体形象进度20%。
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	31-7
	观澜街道桂花新村十三巷2号后挡墙治理工程
	完成总体形象进度50%。
	完成总体形象进度20%。
	完成总体形象进度20%
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	31-12
	石马径水库隐患挡墙整治工程
	完工。
	完成工程量70%。
	已完工
	无
	▋
	观澜街道
	/

	提升市民毒品防范意识：完成版画禁毒公园改造。
	33
	版画禁毒公园
	完成版画禁毒公园改造。
	开展版画禁毒公园改造。
	已完成改造，并于2023年6月26日开园。
	无
	▋
	观澜街道
	/

	
	
	36-8
	双百文化惠民工程
	劳务工周末影院活动、公益文化体育培训进社区（企业）活动、全民阅读推广活动合计完成100场以上。
	累计完成全年任务85%（85场）。
	已开展观澜街道“双百文化惠民工程”文化艺术公益培训130场，劳务工周末影院场44、全民阅读推广12场，共计186场，完成全年任务186%。
	无
	▋
	观澜街道
	/

	广泛实施社区民生微实事：2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。
	40
	社区民生微实事审核项目
	2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。
	全面推进民生微实事项目开展。
	截至目前，2023年观澜街道共立项312个民生微实事项目，目前有力有序开展中，同时正在开展2023年第三批社区民生微实事项目征集工作。
	无
	▋
	区委组织部、民政局、各街道
	/
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