## 四季度计划
附件
龙华区2023年度第四季度建设工程招标计划表
序号 | 项目类型 | 招标人 | 工程名称 | 招标估价（万元） | 项目拟发包内容 | 拟采用的招标方式 | 预计招标时间 | 备注
一、第四季度招标计划
1 | 施工 | 区建筑工务署 | 观澜体育中心（施工） | 70000 | 建设内容包含土石方工程、基坑及边坡支护、基础工程、建筑结构工程、室内装饰装修工程、安装工程、室外及景观工程、水土保持工程等，具体以招标内容为准。 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
2 | 施工 | 区建筑工务署 | 横滨西一路工程施工总承包 | 2800 | 建设内容包括道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程、通信管线及电力管线迁改工程等 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
3 | 施工 | 区建筑工务署 | 横滨西二路工程施工总承包 | 2300 | 建设内容包括道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程、通信管线及电力管线迁改工程等。 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
4 | 施工 | 区建筑工务署 | 轨道站点（周边1公里）接驳慢行系统建设工程 | 1000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
5 | 施工 | 区建筑工务署 | 观湖音乐厅声学装饰工程项目（施工） | 7700 | 建设内容包括音乐厅内观众厅及舞台区声学装饰（含观众厅座椅）、音乐厅配套功能用房精装修、音乐厅配置舞台声光电系统相关设备等。 | 公开招标 | 2023-10-01
6 | 施工 | 区建筑工务署 | 区颐养院智能化工程 | 2500 | 区颐养院智能化工程。 | 公开招标 | 2023-11-02 | 第三季度顺延
7 | 施工 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院智能化工程 | 9800 | 区图书馆、群艺馆、大剧院智能化工程 | 公开招标 | 2023-11-02 | 第三季度顺延
8 | 施工 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院精装修工程（含室内标识） | 41000 | 精装修工程（含室内标识） | 公开招标 | 2023-12-02
9 | 施工 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院图书分拣系统工程 | 2200 | 分拣系统 | 公开招标 | 2023-12-02
10 | 施工 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院图书立体书库工程 | 5000 | 立体书库 | 公开招标 | 2023-12-02
11 | 施工 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院园林景观 | 9500 | 园林景观工程 | 公开招标 | 2023-12-02
12 | 施工 | 区建筑工务署 | 新华中学7#综合楼建设工程（施工） | 12000 | 建设内容包括但不限于：地基与基础、主体结构、给排水工程、建筑屋面、装饰装修、建筑幕墙、附建人防工程、配套工程、电气工程、绿化工程、通信管线及电力管线迁改工程等。 | 公开招标 | 2023-12-02 | 第三季度顺延
13 | 施工 | 区建筑工务署 | 龙华文化艺术中心升级改造 | 16000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2023-12-02
14 | 施工 | 区建筑工务署 | 深高北扩建校区配套道路新建工程（EPC） | 4750 | 设计、材料设备采购、施工等为完成本项目需要的所有工作内容 | 公开招标 | 2023-12-02
15 | 施工 | 区建筑工务署 | 民悦南路（景龙南路-大洋西街） | 1000 | 施工招标，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
16 | 施工 | 区建筑工务署 | 民悦北路（简上路-向荣路） | 1100 | 施工招标，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
17 | 施工 | 区建筑工务署 | 龙华交警大队大浪中队营房建设项目（施工） | 10600 | 建设内容包含土石方工程、基坑及边坡支护、基础工程、建筑结构工程、室内装饰装修工程、安装工程、室外及景观工程、水土保持工程等，具体以招标内容为准。 | 公开招标 | 2023-12-02
18 | 施工 | 区建筑工务署 | 龙华交警大队观澜中队营房建设项目（施工） | 11800 | 建设内容包含土石方工程、基坑及边坡支护、基础工程、建筑结构工程、室内装饰装修工程、安装工程、室外及景观工程、水土保持工程等，具体以招标内容为准。 | 公开招标 | 2023-12-02
19 | 施工 | 区建筑工务署 | 清华社区党群服务中心 | 6500 | 施工总承包 | 公开招标 | 2023-12-02
20 | 施工 | 区建筑工务署 | 樟坑径社区党群服务中心 | 12500 | 施工总承包 | 公开招标 | 2023-12-02
21 | 施工 | 区建筑工务署 | 栢恒保障房配套学校（施工） | 15000 | 施工总承包 | 公开招标 | 2023-11-02
22 | 施工 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（施工） | 98217.99 | 开展黎光综合水质净化工程施工施工服务 | 公开招标 | 2023-10-01
23 | 施工 | 区城管和综合执法局 | 环观南路（大和路—平大路）综合整治工程 | 23630 | 主要内容：园建工程、绿化工程、配套建筑工程、电气给排水工程等。 | 公开招标 | 2023-11-02
24 | 施工 | 区城管和综合执法局 | 大浪犁头山郊野运动公园建设工程 | 43350 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-11-02
25 | 施工 | 区城管和综合执法局 | 龙华区生活垃圾分类科普教育体验馆建设工程 | 600.97 | 建设内容包括装饰工程、安装工程、多媒体硬件及数字展示等。 | 公开招标 | 2023-10-01
26 | 施工 | 区城管和综合执法局 | 大学城绿道（龙华段）建设项目 | 10500 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-12-02
27 | 施工 | 区教育局 | 教科院附属学校多功能场馆改造工程 | 602 | 施工总承包。 | 公开招标 | 2023-10-01
28 | 施工 | 区教育局 | 龙为学校附属幼儿园改造提升工程 | 694 | 施工总承包。 | 公开招标 | 2023-10-01
29 | 施工 | 福城街道 | 章阁路市容环境整治提升工程 | 3000 | 项目位于章阁路，主要建设内容：两侧人行道、绿化带、立面、招牌（除去城中村已整治范围） | 公开招标 | 2023-12-02 | 第三季度顺延
30 | 施工 | 福城街道 | 荣辉路华远路及玉翠路新建工程 | 1600 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-11-02 | 第三季度顺延
31 | 施工 | 福城街道 | 浪祥路（石清大道—保障房出入口）新建道路工程 | 500 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-12-02 | 第三季度顺延
32 | 施工 | 福城街道 | 富荣路（狮径路-塘光路）道路工程 | 1100 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-12-02
33 | 施工 | 福城街道 | 福城南片区利益统筹配套道路一期工程 | 4100 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-12-02
34 | 施工 | 福城街道 | 福城街道梅观创新产业走廊地块配套道路工程 | 10000 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-12-02
35 | 施工 | 福城街道 | 福城街道大水坑大三村城中村居民专用变压器过载安全隐患治理工程及金富苑小区居民专用变压器过载安全隐患治理工程 | 5000 | 电力迁改工程 | 公开招标 | 2023-12-02 | 第三季度顺延
36 | 施工 | 观湖街道 | 观湖街道松元厦上围新村、樟溪下围村供用电安全应急整治工程 | 1946.3696 | 主要建设内容包括新建配电房1座，安装电缆分接箱，敷设电力电缆13405米、线缆保护管、电线，导向钻进512米，新建电力井，破除及恢复道路，拆除现状部分线路等。 | 公开招标 | 2023-10-01
37 | 施工 | 观湖街道 | 樟坑径河白鸽湖段挡墙坍塌及护脚掏空整治工程 | 260 | 河道岸边的地质灾害治理，边坡工程。 | 公开招标 | 2023-11-02
38 | 施工 | 观湖街道 | 观湖街道新源社区新腾路6号与观平路184号交界处挡墙地质灾害治理工程 | 107.0272 | 边坡支护 | 公开招标 | 2023-11-02
39 | 施工 | 观湖街道 | 玫瑰苑及佳华领域周边照明设施建设工程 | 320 | 包括安装工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
40 | 施工 | 观湖街道 | 荷叶榕周边夜市环境整治工程 | 200 | 包括园建工程、绿化工程、安装工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
41 | 施工 | 观湖街道 | 格澜郡商业街夜市环境整治提升工程 | 320 | 包括园建工程、绿化工程、安装工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
42 | 施工 | 观湖街道 | 新樟路坂澜大道桥底环境提升工程 | 320 | 包括园建工程、绿化工程、安装工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
43 | 施工 | 观湖街道 | 长坑水周边环境提升工程 | 320 | 包括园建工程、绿化工程、安装工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
44 | 施工 | 观湖街道 | 樟坑径社区千色新城中心广场夜市周边环境提升工程 | 320 | 包括园建工程、绿化工程、安装工程等 | 公开招标 | 2023-12-02
45 | 施工 | 观澜街道 | 观澜辖区垃圾转运站提升改造工程 | 700 | 12个转运站地面铺设不锈钢拉丝钢板，项目建设内容含建筑工程、给排水工程等。 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
46 | 施工 | 观澜街道 | 白花河库坑社区居委会桥至万景华科技桥段老旧挡墙整治工程 | 770 | 白花河库坑社区居委会桥至万景华科技桥段老旧挡墙整治工程挡墙结构为浆砌石结构,河道断面为梯形断面及复式断面,共计治理 4 段隐患挡墙,治理总长约 375m。 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
47 | 施工 | 观澜街道 | 大富桂月公园垃圾转运站建设工程 | 414 | 项目建设内容含建筑工程、给排水工程等 | 公开招标 | 2023-11-02 | 新增
48 | 施工 | 观澜街道 | 桂丰路建设工程 | 1276.16 | 道路总长约331.6米,为城市支路,双向两车道,红线宽度15米；项目施工图设计内容包括道路工程、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通设施、电力迁改等工程设计。 | 公开招标 | 2023-12-02
49 | 施工 | 龙华街道 | 新业更新单元周边配套道路新建工程 | 208.57 | 设计招标发包 | 公开招标 | 2023-11-02
50 | 施工 | 民治街道 | 规划路（宝山西路至民福路）道路工程 | 925 | 主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程等。 | 公开招标 | 2023-12-02
51 | 施工 | 民治街道 | 水榭公馆周边配套道路工程 | 1100 | 包括道路工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、绿化工程等等。 | 公开招标 | 2023-12-02
52 | 施工 | 民治街道 | 民治片区13-07-01地块周边配套道路工程 | 7243.9 | 中华路全长约790米 | 公开招标 | 2023-12-02
53 | 施工 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 联润大厦项目智能化工程 | 2256 | 项目智能化管理相关系统 | 公开招标 | 2023-10-01
54 | 施工 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 联润大厦项目室内精装修 | 4972 | 室内精装修、标识标牌、充电桩及车库地面 | 公开招标 | 2023-12-02
55 | 施工 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 宝华和平工业园项目施工总承包 | 51157.7 | 除地基及基础工程施工、电梯工程外（含燃气） | 公开招标 | 2023-12-02
56 | 施工 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 辖属企业办公场所改造提升工程 | 3000 | 办公场所、公共配套等部分的改造提升 | 公开招标 | 2023-12-02 | 新增
57 | 施工 | 龙华建设发展集团有限公司 | 建泰城市更新项目施工总承包 | 168282 | 包含但不限于宗地的土石方、基坑支护、桩基础、道路及其地下管线迁改、主体工程，BIM，室内精装修、室外园林、泛光照明、燃气、有线电视及网络、电力、交通标识等施工，以及设备采购、竣工图编制、保险购买等内容。 | 公开招标 | 2023-10-01
58 | 施工 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目施工总承包（一标段） | 205274 | 包含但不限于宗地的土石方、基坑支护、桩基础、道路及其地下管线迁改、主体工程，BIM，室内精装修、室外园林、泛光照明、燃气、有线电视及网络、电力、交通标识等施工，以及设备采购、竣工图编制、保险购买等内容。 | 公开招标 | 2023-10-01
59 | 施工 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目 施工总承包（二标段） | 47106 | 包含但不限于宗地的土石方、基坑支护、桩基础、道路及其地下管线迁改、主体工程，BIM，室内精装修、室外园林、泛光照明、燃气、有线电视及网络、电力、交通标识等施工，以及设备采购、竣工图编制、保险购买等内容。 | 公开招标 | 2023-11-02
60 | 施工 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目 施工总承包（三标段） | 34858 | 包含但不限于宗地的土石方、基坑支护、桩基础、道路及其地下管线迁改、主体工程，BIM，室内精装修、室外园林、泛光照明、燃气、有线电视及网络、电力、交通标识等施工，以及设备采购、竣工图编制、保险购买等内容。 | 公开招标 | 2023-10-01
61 | 施工 | 龙华建设发展集团有限公司 | 观湖北产业片区03-07等宗地项目二标段（施工） | 72273.75 | 包含但不限于宗地的土石方、基坑支护、桩基础、道路及其地下管线迁改、主体工程，BIM，室内精装修、室外园林、泛光照明、燃气、有线电视及网络、电力、交通标识等施工，以及设备采购、竣工图编制、保险购买等内容。 | 公开招标 | 2023-11-02
62 | 施工 | 大浪街道 | 赖屋山城市更新单元配套道路工程 | 434 | 工程总承包 | 公开招标 | 2023-12-02
63 | 服务 | 区建筑工务署 | 观澜体育中心项目（监测） | 295 | 基坑监测 | 公开招标 | 2023-10-01
64 | 服务 | 区建筑工务署 | 观澜体育中心项目（检测） | 347 | 基坑支护、地基基础、主体结构检测 | 公开招标 | 2023-10-01
65 | 服务 | 区建筑工务署 | 深圳市第三十七高级中学（勘察） | 642 | 工程勘察服务 | 公开招标 | 2023-10-01
66 | 服务 | 区建筑工务署 | 深圳市第三十七高级中学（全过程造价咨询） | 635 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-10-01
67 | 服务 | 区建筑工务署 | 深圳市第三十七高级中学（设计） | 2313 | 方案设计、初步设计和施工图设计等 | 公开招标 | 2023-10-01
68 | 服务 | 区建筑工务署 | 深圳市第三十七高级中学（全过程工程咨询） | 2022 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-10-01
69 | 服务 | 区建筑工务署 | 观湖音乐厅声学装饰工程项目（监理） | 185 | 施工及保修阶段监理服务 | 公开招标 | 2023-10-01
70 | 服务 | 区建筑工务署 | 人民路学校（监测） | 155 | 包括但不限于: 基坑监测、周边重点建筑沉降位监测等。 | 公开招标 | 2023-11-02 | 第三季度顺延
71 | 服务 | 区建筑工务署 | 人民路学校（检测） | 155 | 包含但不限于：本项目建设范围内的地基基础及主体结构工程等的检测。 | 公开招标 | 2023-11-02 | 第三季度顺延
72 | 服务 | 区建筑工务署 | 深圳北站超核绿芯项目基坑监测 | 1500 | 主要招标内容包括但不限于: 基坑结构水平及竖向位移监测，锚索轴力监测、深层水平位移监测、地下水位监测、管线变形监测、周边环境沉降监测、周边建筑物沉降监测等。 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
73 | 服务 | 区建筑工务署 | 清湖文化产业园二期建设项目绿建节能检测及符合性评估 | 250 | 绿建节能检测及符合性评估 | 公开招标 | 2023-11-02
74 | 服务 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧地下停车场项目（全过程工程咨询） | 440 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-12-02 | 第三季度顺延
75 | 服务 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧地下停车场项目（可研、设计） | 600 | 可研编制、方案设计、初步设计和施工图设计等 | 公开招标 | 2023-12-02 | 第三季度顺延
76 | 服务 | 区建筑工务署 | 地下原水隧洞（西坑-鹅颈）新建工程（监测） | 500 | 进水口、输水隧洞、出水口沉降及爆破震动监测，高压塔基垂直位移监测等。 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
77 | 服务 | 区建筑工务署 | 地下原水隧洞（西坑-鹅颈）新建工程（检测） | 260 | 第三方检测 | 公开招标 | 2023-10-01 | 第三季度顺延
78 | 服务 | 区建筑工务署 | 观澜大布巷城市更新单元规划学校项（全过程造价咨询） | 250 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-12-02
79 | 服务 | 区建筑工务署 | 观澜大布巷城市更新单元规划学校项（全过程工程咨询） | 750 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-12-02
80 | 服务 | 区建筑工务署 | 民乐片区规划学校（全过程工程咨询） | 650 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-10-01
81 | 服务 | 区建筑工务署 | 民乐片区规划学校（全过程造价咨询） | 190 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-12-02
82 | 服务 | 区建筑工务署 | 观湖街道松元厦大布头片区更新单元规划学校（勘察） | 299 | 工程勘察服务 | 公开招标 | 2023-12-02
83 | 服务 | 区建筑工务署 | 观湖街道松元厦大布头片区更新单元规划学校（可研、设计） | 1100 | 可研、方案设计、初步设计和施工图设计等 | 公开招标 | 2023-12-02
84 | 服务 | 区建筑工务署 | 观湖街道松元厦大布头片区更新单元规划学校（全过程工程咨询） | 950 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-12-02
85 | 服务 | 区建筑工务署 | 观湖街道松元厦大布头片区更新单元规划学校（全过程造价咨询） | 277 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-12-02
86 | 服务 | 区建筑工务署 | 福城街道冠彰电器厂城市更新单元规划学校（勘察） | 145 | 工程勘察服务 | 公开招标 | 2023-12-02
87 | 服务 | 区建筑工务署 | 福城街道冠彰电器厂城市更新单元规划学校（全过程造价咨询） | 150 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-12-02
88 | 服务 | 区建筑工务署 | 观澜黎光小学建设工程（勘察） | 144 | 工程勘察服务 | 公开招标 | 2023-12-02
89 | 服务 | 区建筑工务署 | 观澜黎光小学建设工程（可研、设计） | 480 | 可研、方案设计、初步设计和施工图设计等 | 公开招标 | 2023-12-02
90 | 服务 | 区建筑工务署 | 观澜黎光小学建设工程（全过程造价咨询） | 148 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-12-02
91 | 服务 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（全过造价咨询） | 528 | 开展黎光综合水质净化工程全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-10-01
92 | 服务 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（造价审核） | 196 | 开展黎光综合水质净化工程造价审核服务 | 公开招标 | 2023-10-01
93 | 服务 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（监理） | 1558.85 | 开展黎光综合水质净化工程监理服务 | 公开招标 | 2023-10-01
94 | 服务 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（勘察设计） | 3293.0743 | 开展黎光综合水质净化工程勘察设计服务 | 公开招标 | 2023-10-01
95 | 服务 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（施工图审查） | 210.347 | 开展黎光综合水质净化工程施工图审查服务 | 公开招标 | 2023-11-02
96 | 服务 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（第三方检测） | 294.654 | 开展黎光综合水质净化工程第三方检测服务 | 公开招标 | 2023-11-02
97 | 服务 | 区水务局 | 黎光综合水质净化工程（第三方监测） | 205.346 | 开展黎光综合水质净化工程第三方监测服务 | 公开招标 | 2023-11-02
98 | 服务 | 区城管和综合执法局 | 地铁停车场运用库周边市容整治工程代建 | 146 | 包括本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作。 | 公开招标 | 2023-10-01
99 | 服务 | 区城管和综合执法局 | 大学城绿道（龙华段）建设项目监理 | 270 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务工作。 | 公开招标 | 2023-12-02
100 | 服务 | 区城管和综合执法局 | 大浪犁头山郊野运动公园建设工程监理 | 793 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务工作。 | 公开招标 | 2023-10-01
101 | 服务 | 区城管和综合执法局 | 南园公园建设工程（二期）工程设计 | 120 | 包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合、参加相关工程例会等项目实施全过程的设计工程。 | 公开招标 | 2023-11-02
102 | 服务 | 区城管和综合执法局 | 红山文化公园建设工程设计 | 120 | 包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合、参加相关工程例会等项目实施全过程的设计工程，工程勘察、测量。 | 公开招标 | 2023-12-02
103 | 服务 | 区城管和综合执法局 | 光明森林公园段绿道代建 | 393.21 | 包括本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作。 | 公开招标 | 2023-11-02
104 | 服务 | 区城管和综合执法局 | 环观南段绿道代建 | 270 | 包括本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作。 | 公开招标 | 2023-11-02
105 | 服务 | 福城街道 | 福城街道梅观创新产业走廊地块配套道路工程（设计） | 280 | 对该项目设计 | 公开招标 | 2023-11-02 | 第三季度顺延
106 | 服务 | 福城街道 | 福城街道梅观创新产业走廊地块配套道路工程（监理） | 220 | 对该项目监理 | 公开招标 | 2023-12-02
107 | 服务 | 福城街道 | 福山路及福山支路 | 140 | 设计招标 | 公开招标 | 2023-12-02 | 新增
108 | 服务 | 观澜街道 | 轨道交通22号线一期工程（龙华观澜段）评估服务 | 500.7133 | 执行轨道交通22号线一期工程（龙华观澜段）评估相关工作 | 公开招标 | 2023-10-01 | 新增
109 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目工程监理（一标段） | 2677 | 负责宗地的前期、施工、保修阶段的监理工作，监理范围包含土石方、基坑支护及桩基础、主体结构建筑安装、室内二次精装修、园林景观、各专业项目等所有专业监理。 | 公开招标 | 2023-10-01
110 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目工程监理（二标段） | 664 | 负责宗地的前期、施工、保修阶段的监理工作，监理范围包含土石方、基坑支护及桩基础、主体结构建筑安装、室内二次精装修、园林景观、各专业项目等所有专业监理。 | 公开招标 | 2023-11-02
111 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目工程监理（三标段） | 470 | 负责宗地的前期、施工、保修阶段的监理工作，监理范围包含土石方、基坑支护及桩基础、主体结构建筑安装、室内二次精装修、园林景观、各专业项目等所有专业监理。 | 公开招标 | 2023-10-01
112 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目第三方监测（一标段、二标段、三标段） | 862 | 负责宗地的基坑变形监测、主体工程垂直沉降监测等须由建设方委托的监测内容。 | 公开招标 | 2023-11-02
113 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目第三方检测（一标段、二标段、三标段） | 574 | 负责宗地的基坑支护与工程桩基检测、基坑支护的锚索抗拔与喷锚工程检测、钢结构焊缝检测、主体工程检测等须由建设方委托的检测内容。 | 公开招标 | 2023-11-02
114 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 观湖北产业片区03-07等宗地项目二标段（监理） | 1048.18 | 负责项目的施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理、后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。监理范围包括但不限于：三通一平、土石方及基坑支护、地基及基础、主体工程、装饰装修、钢结构、园林景观及室外配套工程、屋面及防水、机电安装、人防、智能化等所有专业（燃气除外）项目监理。 | 公开招标 | 2023-12-02
115 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 观湖北产业片区03-07等宗地项目一标段（第三方监测） | 140.65 | 负责地块的基坑支护与工程桩基检测、基坑支护的锚索抗 拔与喷锚工程检测、钢结构焊缝检测、主体工程检测、防 雷检测、室内环境检测等须由建设方委托的检测内容。 | 公开招标 | 2023-10-01
116 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 观湖北产业片区03-07等宗地项目二标段（第三方监测） | 574.6 | 负责地块的基坑支护与工程桩基检测、基坑支护的锚索抗 拔与喷锚工程检测、钢结构焊缝检测、主体工程检测、防 雷检测、室内环境检测等须由建设方委托的检测内容。 | 公开招标 | 2023-10-01
117 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 观湖北产业片区03-07等宗地项目（第三方检测）一标段 | 98.67 | 项目建筑工程桩基础工程检测及主体结构工程检测，包括不仅限于：桩身完整性检测、单桩承载力检测（抗拔、抗压）、桩身混凝土强度检测、桩底持力层岩土性状检测等；主体混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、结构实体尺寸检测、钢结构检测等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。 | 公开招标 | 2023-12-02
118 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 观湖北产业片区03-07等宗地项目（第三方检测）二标段 | 237.05 | 项目建筑工程桩基础工程检测及主体结构工程检测，包括不仅限于：桩身完整性检测、单桩承载力检测（抗拔、抗压）、桩身混凝土强度检测、桩底持力层岩土性状检测等；主体混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、结构实体尺寸检测、钢结构检测等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。 | 公开招标 | 2023-12-02
119 | 服务 | 龙华街道 | 新业更新单元周边配套道路新建工程设计 | 208.57 | 设计招标 | 公开招标 | 2023-11-02
120 | 服务 | 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 | 宝华和平工业园项目第三方检测 | 300 | 工程桩低应变，静载，钻芯检测，界面钻芯，超声波检测，主体结构检测，天然基础标准贯入试验及平板载荷试验，锚杆抗拔试验，主体混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、结构实体尺寸检测、钢结构检测等。 | 公开招标 | 2023-11-02
二、第四季度调整计划
1 | 施工 | 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 | 未来人才大厦项目弱电智能化工程 | 4162.65 | 含弱电智能化管线，设备，模块的供货、安装、调试及售后服务等 | 公开招标 | 2024-03-01 | 年度计划为第四季度招标，根据项目进度调整为2024年第一季度招标