广东省“体育赛事进景区、进街区、进商圈”

系列活动项目需求书

一、项目目标
为落实好上级有关要求，我局拟以“体育赛事进景区、进街区、进商圈”系列活动为起点，实施“1+2+5”体育赛事“三进”行动，以一个启动仪式、两项体育赛事以及五个体育产业为抓手，将体育赛事活动办在群众身边，充分发挥体育赛事活动的辐射、引流和带动效应，推动我区体育、商贸流通、文化、旅游等多业态深度融合，与景区、街区、商圈融为一体，增加赛事活动的“烟火气”，带旺街区、商圈的“满满人气”，激发景区的“勃勃朝气”，放大体育赛事活动的经济效益。具体活动内容由市文化广电旅游体育局最终确定为准。
二、时间安排
2024年4月24日（拟定）
活动地点

龙华区壹方天地

四、项目内容及要求

（一）项目内容
负责整个活动的组织、策划及方案审定，负责整个活动的统筹及安全工作。安排摄影专业人员到现场进行赛事拍摄（摄影、摄像）记录；做好会场的布置等工作；负责比赛技术和有关工作的开展；负责安排相关服务人员。

具体要求

	广东省“体育赛事进景区、进街区、进商圈”
系列活动预算清单

	序号
	分类
	项目
	名称
	数量
	单位
	总价
（元）

	启动仪式舞台区

	1
	舞台舞美
启动仪式
	专业线阵音响设备（租赁）
	X32路调音台
	1
	台
	79780

	2
	
	
	舒尔专业无线话筒
	4
	支
	

	3
	
	
	线阵全频音箱（NEXOPS15）-600W
	4
	台
	

	4
	
	
	大功率监听音箱（QUBE.Q15）-300W
	2
	台
	

	5
	
	
	大功率超低音箱（QUBE.Q15）-300W
	2
	台
	

	6
	
	
	大功率返听音箱（QUBE.Q15）-300W
	2
	台
	

	7
	
	
	咪架.机柜.线材.相干配件
	1
	套
	

	8
	
	
	均衡器（ASHLY-EQ231）
	1
	台
	

	9
	
	
	压线器（MTER CN-9102）
	1
	台
	

	10
	
	
	雅马哈效果器（REV500）
	1
	台
	

	11
	
	
	大功率专业功放
	3
	台
	

	12
	
	
	延时器
	1
	台
	

	13
	
	调音师
	控制音响设备
	1
	人
	

	14
	
	签到/拍照墙
	3*8m
桁架+550黑底灯布
	24
	㎡
	

	15
	
	主背景
	桁架+550黑底灯布
主屏12*4m
	48
	㎡
	

	16
	
	舞台
	12*5*0.6m
	60
	㎡
	

	17
	
	舞台地毯
	加绒12*5M
	60
	㎡
	

	18
	
	舞台台阶
	三层
	2
	套
	

	19
	
	舞台前斜波
	架子+KT板12*1m
	1
	项
	

	20
	
	启动仪式
	如亮灯、推杆等
	1
	项
	

	21
	
	拍摄立体字
	泡沫字+PVC雕刻UV+烤漆+底座
	1
	套
	

	22
	
	宣传展示走廊
	深圳市/龙华区宣传展示内容
3*12m
桁架+550黑底灯布
	36
	㎡
	

	23
	
	贵宾椅（租赁）
	配椅套
	100
	张
	

	24
	
	桌子（租赁）
	1.2*0.6m
	20
	张
	

	25
	
	刀旗
	3m
	30
	套
	

	26
	
	帐篷（租赁）
	3*3简易帐篷，4面围挡
	4
	顶
	

	27
	
	铁马（租赁）
	不锈钢
	100
	个
	

	28
	
	铁马围挡
	550黑底灯布1.5*2m
	100
	套
	

	29
	
	指示牌（租赁）
	铁质 1.8*0.8m  KT板
	6
	套
	

	
	
	
	

	青少年篮球邀请赛

	1
	篮球赛
舞美设备、氛围布置
	专业线阵音响设备（租赁）
	X32路调音台
	1
	台
	104040

	2
	
	
	舒尔专业无线话筒
	4
	支
	

	3
	
	
	线阵全频音箱（NEXOPS15）-600W
	4
	台
	

	4
	
	
	大功率监听音箱（QUBE.Q15）-300W
	2
	台
	

	5
	
	
	大功率超低音箱（QUBE.Q15）-300W
	2
	台
	

	6
	
	
	大功率返听音箱（QUBE.Q15）-300W
	2
	台
	

	7
	
	
	咪架.机柜.线材.相干配件
	1
	套
	

	8
	
	
	均衡器（ASHLY-EQ231）
	1
	台
	

	9
	
	
	压线器（MTER CN-9102）
	1
	台
	

	10
	
	
	雅马哈效果器（REV500）
	1
	台
	

	11
	
	
	大功率专业功放
	3
	台
	

	12
	
	
	延时器
	1
	台
	

	13
	
	铝合金大桁架
（租赁）
	灯光架 6.5*5.5m
	4
	组
	

	14
	
	
	横跨灯光架16*5.5 m
	1
	组
	

	15
	
	中圈地贴
	3.6*3.6m
车贴过地板膜
	1
	张
	

	16
	
	半圆地贴
	1.8*3.6m
车贴过地板膜
	1
	张
	

	17
	
	篮板贴
	1.8*1.05m
车贴过哑膜
	1
	张
	

	18
	
	篮球架背景
	550黑底灯布17*4m
	68
	㎡
	

	19
	
	A架（租赁）
	1*3m镀锌铁架+黑底灯布
	20
	套
	

	20
	
	灯光（租赁）
	面光灯1000瓦
	34
	台
	

	21
	
	
	光束灯
	30
	台
	

	22
	
	
	LED灯
	34
	台
	

	23
	
	
	灯光控台2008
	2
	台
	

	24
	篮球赛
服务人员
	MC主持人
	活动介绍、比赛讲解等
	1
	天
	

	25
	
	调音师
	控制音响设备
	1
	人
	

	26
	
	灯控师
	控制灯光
	1
	人
	

	27
	
	裁判
	国家一级裁判
	2
	人
	

	28
	
	记录员
	得分，犯规、换人等记录
	2
	人
	

	29
	
	工作人员
	维持秩序等工作
	4
	人
	

	30
	
	啦啦队
	专业啦啦队
	10
	人
	

	31
	
	舞狮表演
	专业舞狮队，配道具
	1
	项
	

	32
	
	礼仪
	颁奖礼仪
	2
	人
	

	33
	
	医护人员
	含医疗箱
	2
	人
	

	34
	
	运动员保险
	个人意外险
	24
	人
	

	35
	竞赛物料
	计时记分设备
（租赁）
	比赛专用
	1
	套
	

	36
	
	记录台器材
（租赁）
	比赛专用
	1
	套
	

	37
	
	比赛服装
	4个颜色，四支队伍运动员比赛使用
	24
	件
	

	38
	
	桌椅（租赁）
	记录台
	2
	套
	

	39
	篮球赛礼
	奖牌
	奖励前四名
	24
	个
	

	40
	
	金属奖杯
	奖励前四名
	4
	个
	

	41
	
	颁奖KT板
	奖励前四名
	4
	张
	

	
	
	
	

	室内跳伞赛

	1
	场地氛围布置
	活动背景
	桁架+550黑底灯布3*6m
	18
	㎡
	52880

	2
	
	秩序册
	铜版纸，约30P
	30
	本
	

	3
	
	赛事现场机判专用设备
	设备租赁:机判组专业用的赛事录像摄影同步的专业设备和灯光，包括赛事评判专用源录和摄影设备/灯光设备;
	1
	项
	

	4
	
	赛事装备（租用）
	飞行服、头盔、耳塞、护目镜
	80
	人
	

	5
	
	赛事服装
	比赛服
	80
	人
	

	6
	
	地贴
	手扶电梯、垂直电梯等
	8
	张
	

	7
	
	规则展板
	桁架+550黑底灯布3*3m
	9
	㎡
	

	8
	服务人员
	裁判
	
	9
	人
	

	9
	
	舱门安全人员
	
	2
	人
	

	10
	
	礼仪
	
	2
	人
	

	11
	
	颁奖主持人
	
	1
	人
	

	12
	
	风洞专业控风教练
	
	6
	人
	

	13
	
	医护人员
	含医疗箱
	2
	人
	

	14
	
	运动员保险
	个人意外险
	80
	人
	

	15
	室内跳伞赛礼
	奖牌
	奖励前三名
	15
	个
	

	16
	
	水晶奖杯
	奖励前三名
	12
	个
	

	17
	
	颁奖KT板
	奖励前三名
	12
	张
	

	18
	
	证书
	奖励各组五-八名
	20
	个
	

	
	
	
	

	1
	摄影摄像
	照片直播
	全画幅R6单反+广角+长焦大三元镜头+资深摄影师+云相册+资深修图师+照片全修
	1
	项
	12000

	2
	
	摄影师
	索尼x280摄像机+1摄像师+50米SDI视频线+50米音频线+威固无线图传1套
	1
	机位
	

	3
	
	摄像师
	如影s3稳定器+R6单反+大三元镜头+资深花萎摄像师无线麦采访
	1
	机位
	

	4
	
	视频剪辑
	1分钟活动快闪
	1
	项
	

	
	
	
	

	1
	其他
	媒体相关费用
	媒体报道，拟邀请5家媒体
	5
	家
	29300

	2
	
	设计费
	主KV设计，宣传展板、签到背板、A架、刀旗、铁马围挡、横幅、地贴、指示牌等物料延展设计；整体布置效果图。
	1
	项
	

	3
	
	饮用水
	怡宝
	30
	箱
	

	4
	
	人工
	安装、拆卸
	26
	人
	

	5
	
	运输
	设备运费
	8
	趟
	

	
	
	
	

	
	合计
	278000


五、报价限额

27.8万元，其中各项目报价不得超过对应的单项限额。
六、供应商的资质要求
（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；
（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
七、选定供应商方法

综合评分法

八、评分要求

（一）评分规则

选取平均分最高的投标人为本项目中标人。
	评分内容
	商务能力
	技术能力
	报价

	分值
	20分
	50分
	30分


（二）评分权重

（三）评分标准

1.商务能力

	项目
	得分依据

	商务能力
	同类项目

业绩

（10分）
	自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个同类业绩（启动仪式或比赛活动类）得5分，本项最高得分10分。
	1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）证明文件作为得分依据。

2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。

3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰采购监督小组无法辨认的，不得分。

	
	诚信评价（5分）
	投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的。
	提供信用报告截图，无失信等情况得5分。

	
	服务承诺书和违约承诺书

（5分）
	提供针对本项目的服务承诺和违约承诺书。
	根据投标文件编制响应评审内容情况评分，响应的承诺书一份得2.5分，本项最高得5分。


注：不提供证明文件或提供的证明文件不充分者，不得分。
2.技术能力

	项目
	得分依据

	技术能力
	实施

方案

(20分)
	提供详细活动方案及报价。
	1.活动方案完整详尽，符合项目要求，具有可执行性，得16-20分；

2.活动方案相对完整，内容基本符合项目需求，得11-15分；

3.内容不够完整，具备基本可执行性，得6-10分;
4.内容简单，可执行性差的，得0-5分。

	
	质量保障措施及方案

（20分）
	提供详细的说明，安保工作方案、应急处置预案、应急演练方案。
	1.内容完整准确,贴合实际情况,措施内容详实具体的，得16-20分;

2.内容准确，措施内容较详实具体，得11-15分;

3.内容不够完整，具备基本可执行性，得6-10分;

4.内容简单，可执行性差的，得0-5分。

	
	项目重点难点分析

(10分)
	考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。

包括但不限于以下内容：

1.详细阐述本项目存在的重难点问题；

2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施；

3.提出初步的研究思路及解决方案；

4.向招标方提出项目实施及与其他建设项目协调的具体建议。
	从内容的覆盖面、科学性、针对性、可操作性等进行评价。

1.内容完整准确,贴合实际情况,措施内容详实具体的，得7-10分；

2.内容准确，措施内容较详实具体，得3-6分；

3.内容不够完整，具备基本可执行性，得1-3分；

4.评价为差不得分。


3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。
（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140
收件人：吴先生


