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[bookmark: _GoBack]观湖街道2022年第二季度民生实事项目进展情况汇总表

	项目
分类
	民生事项
	序号
	项目名称
	年度工作任务
	第二季度工作计划
	落实情况
	进度
评价
	主办单位

	四、营造宜居生活环境
	建设提升社区公用设备：
1.完成2022年度纳入补助范围老旧电梯的更新改造大修工作，发放补助资金。建立老旧小区加装电梯工作机制，统筹推进加装电梯工作。
2.因地制宜建设1166个电动自行车充电插口，更换一批老旧路灯设施。
	11
	11-3
	电动自行车充放设施建设项目
	建设1166个充电插口。
	制定任务进度表，实施挂表推进。累计完成390个充电插口建设。
	已完成新建设140个充电插口。下半年将对新建充电插口的充放点完善配备监控系统和相关消防器材，同时对所有充放点补充完善张贴相关的电动自行车充放安全消防宣传内容。并对已建的充放点进行维护保养。
	已完成
	区消安委办、各街道

	四、营造宜居生活环境
	加强生态恢复与建设：
建成龙华区生态文明建设展览馆、人才绿道、樟坑径河碧道（白鸽湖示范段），龙华河碧道完成50%工程量。
	15
	15-3
	樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段）
	完工。
	完成总工程量的50%。
	完成总工程量的50%。
	已完成
	观湖街道

	四、营造宜居生活环境
	提升公园供给与质量：
新建、改造提升10个公园。
	16
	16-6
	观湖街道2022年社区共建花园工程
	完工。
	拟定初步方案。
	已完成3个地址的选址工作，已确定花园设计主题。已拟定初步方案。
	已完成
	观湖街道

	五、加大社会保障力度
	开展老年人关爱服务：
1.完成龙华敬老院改造，新建6个长者服务站（点）。
2.为辖区户籍失能和高龄老年人提供居家无障碍改造服务和智能产品，全年完成40户家庭适老化改造。

	19
	19-2
	观湖街道社区长者服务点（站）建设项目
	完成鹭湖社区、樟溪社区等2个长者服务站建设。
	完工。
	已完工。
	已完成
	观湖街道

	六、便利市民交通出行
	加快交通基础设施建设：
完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。
	23
	23-8
	河东新围仔路口入村道路提升工程
	完工。
	完工。
	已完工。
	已完成
	观湖街道

	六、便利市民交通出行
	加快交通基础设施建设：
完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。
	23
	23-9
	万安小区巷道升级改造工程
	完工。
	完工。
	已完工。
	已完成
	观湖街道

	六、便利市民交通出行
	加快交通基础设施建设：
完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。
	23
	23-14
	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程
	开工建设。
	完成施工图设计征求意见以及前期工作，开展施工预算工程。
	街道正在补办林木采伐许可（因过期需重新办理），相关电子版资料已发市市规划和自然资源局龙华管理局初审，其它前期工作均已完成，相关资料（电子版+纸版）已移交区工务署，正在签订移交协议；工务署已完成施工图设计、预算编制及预算审核工作，正开展施工招标工作。
	已完成
	观湖街道、建筑工务署

	六、便利市民交通出行
	畅通城市交通网络：
打通7条断头路。
	24
	24-5
	科盛路
	完工。
	总体形象进度50%。
	1.连接段二已完工，连接段一已完成挡土墙施工，软基换填碾压。
2.连接段一已取得市水务局复函，并将与北部水源工程管理处签订作业协议。已具备通车条件。
	已完成
	观湖街道

	六、便利市民交通出行
	改善道路慢行系统：
建成观光路观澜科技园南门段人行天桥，新增非机动车道里程约3.4公里。
	25
	25-2
	新增非机动车道
	完成2公里非机动车道建设。
	申请专项资金。
	求知一路往龙华大道方向已规划人非共板，龙华大道往求知一路方向存在占道施工，施工完后再继续完善人非共板。
	已完成
	观湖街道

	六、便利市民交通出行
	整治辖区道路拥堵点和安全隐患点，开展交通安全精准宣传：
1.完成7个拥堵点治理，优化至少10个路口的交通组织。完成一批重点路口右转盲区改造和无灯控行人过街路口提升。
2.组建专兼职交通安全宣传队伍，开展系列教育培训活动。
	26
	26-2
	观湖街道路口拥堵点治理
	完成街道辖区环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段拥堵点治理。
	完善环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段治堵方案。
	已完工。
	已完成
	观湖街道

	八、筑牢城市安全屏障
	提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：
创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。
	31
	31-2
	下围南五巷8号边坡地质灾害治理工程
	完工。
	完工。
	已完工。
	已完成
	观湖街道

	十、提升便民服务水平
	广泛实施社区民生微实事：
2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。
	40
	社区民生微实事
	2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。
	持续推进民生微实事项目开展，发布区级服务类项目库，指导各街道结合社区实际点选实施。
	已审核完成各类社区民生微实事63个。
	未完成
	区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道
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