龙华区2025年民生实事项目第三季度完成情况（截至9月30日）

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第三季度目标 | 完成情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34 | 简上街角花园建设工程（联系人：冷瑜辉15889651280） | 完工。 | 完工。 | 截至9月30日，已完工，正在结算审核中。 |  |  | 民治街道办 | / |
|  | 35 | 民治街道白石龙一区公配设施完善工程（联系人：万国良13510422977） | 完工。 | / | 截至9月30日，已完工，待竣工验收。 |  |  | 民治街道办 | / |
|  | 49 | 民治街道民强社区“一老一小”综合服务站（联系人：邓雨，13510098228） | 完成建成并投入运营。 | 进场施工。 | 截至9月30日，已进场施工，已完成工程量85%。 |  |  | 民治街道办 | / |
|  | 59 | 简上工业区城市更新单元规划一路工程（联系人：万国良，13510422977） | 完工。 | / | 截至9月30日，项目已竣工验收。 |  |  | 民治街道办 | / |
| 加强小型消防救援站建设：推进3个小型消防站建设。 | 91 | 小型消防救援站“5分钟消防救援圈”建设（联系人：龙华消防救援大队汤贤15718476671；民治街道周嘉明15626408820；龙华街道刘晋欢13928492804；大浪街道罗喻文29672852） | 1.完成民治街道红山社区小型消防站建设工作。 2.完成龙华街道景新社区小型消防站建设工作。 3.完成大浪街道赖屋山社区小型消防站的前期勘测、设计及用地申请工作。 | 1.民治街道红山社区小型消防站：完成场地内部装修。 2.龙华街道景新社区小型消防站：完成消防站设计、施工、装修等工作总进度40%。 3.大浪街道赖屋山社区小型消防站：完成用地申请工作。 | 截至9月30日，1~9轴已完成基础、地梁基坑开挖，地梁、承台浇筑、钢结构立柱、屋顶安装、基础回填，二楼层板安装。完成总进度约55%。 |  |  | 龙华消防救援大队、民治街道办、龙华街道办、大浪街道办 | 区发展改革局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局 |
|  | 100 | 龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727） | 全年惠及超15万人次。 | 开展龙华区第五届社区文体节系列活动之社区运动会、群众大舞台、流动图书馆，惠及超10万人次。 | 截至9月30日，龙华区公益艺术课程及民治街道公益艺术课程共242节、开展团队业务指导共117场。配合深圳市龙华区文化广电旅游体育局参加2025年“周末喜乐汇”广场舞展演评审工作。辖区图书馆接待读者8.5万人次，图书借还量超1.9万册次，街道馆新增藏书328册。 |  |  | 区文化广电旅游体育局、各街道办 | 龙华区党群服务中心 |