龙华区2026年区级民生实事项目第一季度落实情况汇总表
	民生事项
	项目名称
	年度目标
	第一季度目标
	完成情况
	主办单位
	协办单位

	9.加大养老托育机构建设
	民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目（联系人：邓雨，

13510098228）、观湖街道润城社区长者服务站（联系人：黄俊豪13902958885）、福城街道长者服务站运营服务项目（联系人：温志平，

15014003371）
	完成民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目建设并投入运营；
观湖街道润城社区长者服务站运营服务项目：利用长者服务站，为辖区老年人提供活动场所，搭建活动平台，为老年人提供日常娱乐、兴趣课堂、健康指导等活动约70场；
福城街道长者服务站运营服务项目：依托街道长者服务站，丰富服务方式，全年计划开展健康指导、文体娱乐、志愿服务等活动60余场，服务超4000人次。
	1.民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目：完成工程量30%。

2.观湖街道润城社区长者服务站：开展15场日常娱乐、兴趣课堂、健康指导等活动。

3.福城街道长者服务站运营服务项目：合计开展活动51场，服务1000人次。完成年度目标的25%。
	1.建设民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目，完成工程量50%。
	民治街道
观湖街道
福城街道
	/

	12.加大老旧小区改造
	开展3个老旧小区改造（联系人：周舒，13560767919；莫远皇，13926518696；2个城中村垃圾收集房提升（联系人：汤俊锋，13670007832）；求雨岭公园公厕提升(联系人：秦浩，18128870001)
	福城街道华驰小区、大三村、金富苑小区安全隐患治理工程完成主体施工；
民治街道南源新村、简上村城中村垃圾收集房提升工程完成施工、交付使用；
求雨岭公园公厕提升工程完工。
	1.老旧小区改造：福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程，完成总体形象进度50%；福城街道大三村、金富苑小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程，完成总体形象进度55%。

2.城中村垃圾收集房提升：完成施工进度90%。
3.求雨岭公园公厕提升：完成形象进度20%。
	2.南源新村城中村垃圾收集房提升工程完成施工进度68%；简上村城中村垃圾收集房提升工程完成施工进度67%。
	福城街道
民治街道
观澜街道
	/

	16.推动非机动车有序通行
	民泰路、横岭北街机非混行整治工程（联系人：杨健，13510559899）
	民泰路、横岭北街机非混行整治工程完成100%。
	完成总体形象进度50%。
	完成总体形象进度60%。
	民治街道
	/

	33.优化沿街沿河市容环境
	优化布龙路（阳台山-石岩）等4处道路河流沿线市容环境

白花河沿线景观提升工程（联系人：廖斌，18603014401）；

布龙路（阳台山-石岩）沿线市容环境整治工程完工（彭文贵，13632795838）；

新通路与白松路交汇处地块提升、腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程（联系人：廖俊辉，18825229532）
	白花河沿线景观提升工程完工；布龙路（阳台山-石岩）沿线市容环境整治工程完成形象进度100%；

新通路与白松路交汇处地块提升、腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程完工投入使用。
	1.白花河沿线景观提升工程：完成总体形象进度30％。

2.布龙路（阳台山-石岩）沿线市容环境整治工程：进场施工。

3.新通路与白松路交汇处地块提升工程：完成形象进度90%。

4.腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程：准备施工。
	3.新通路与白松路交汇处地块提升工程完成施工进度90%；

4.腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程调整设计方案中。
	民治街道

大浪街道

福城街道
	/

	九、丰富市民文化体育生活
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