附件

2026年龙华区街道民政服务站建设项目

需求书

一、项目目标

为深入贯彻落实国家、省、市关于基层民政服务体系建设相关工作部署，健全龙华区街道民政服务站服务网络，提升基层民政服务专业化、规范化水平，精准对接辖区群众民政服务需求，夯实兜底民生服务基础。通过督导赋能、品牌培育、能力提升、宣传推广、服务监测，为街道民政服务站工作人员赋能增效，打造不少于6个可复制、可推广的特色服务品牌，形成“考核—反馈—改进—提升”闭环管理，推动街道民政服务站高质量发展，打造基层民政服务“龙华样板”。

二、服务时间

2026年5月—2027年1月（暂定）

三、项目内容及要求

### （一）项目内容

围绕街道民政服务站建设开展常态化专业督导、特色品牌塑造、宣传推广、培训研讨、服务监测与考核五大核心服务，保障6个街道民政服务站规范运行、提质增效，惠及低保、低边、支出型困难家庭、特困供养人员、困境儿童、特殊困难老年人、重病重残人员等民政重点服务对象。

### （二）具体要求

1.督导服务。对6个街道民政服务站开展54次常态化专业督导（9个月×6个站），每次督导不少于2小时，跟踪检查阵地运营、服务开展情况，及时解决问题，保障服务专业化与规范化。

2.品牌塑造。开展6个精准帮扶个案，形成完整档案记录；培育6个街道民政服务站特色品牌项目，实行项目化运作；提炼形成6个典型服务案例，总结服务模式与经验做法。

3.宣传推广。制作宣传折页1200张、服务成果册100本；依托各类平台完成6篇媒体报道，扩大项目影响力与民政服务知晓度。

4.培训研讨。围绕民政业务、专业服务技巧、兜底民生保障政策开展4场赋能培训；邀请专家、骨干开展1场运营创新、品牌培育等主题交流研讨。

5.服务监测与考核。每季度开展1次服务质量实地监测，共计3次，检查服务指标、匹配度、档案归档等，形成3份监测报告；建立日常+年度考核机制，形成6份街道级绩效考核报告、1份区级整体绩效考核报告，实现闭环管理。

6.人员要求：项目服务期内不得擅自更换项目负责人，特殊情况，需双方协商解决。

四、报价限额

报价限额不超过200000元（大写：人民币贰拾万元整），项目报价表需与下表保持一致：

| 2026年龙华区街道民政服务站建设项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 督导服务 | 常态化专业督导 | 次 | 54 | 覆盖6个街道民政服务站，9个月全覆盖，每次督导不少于2小时，由具备社会工作师中级及以上职称专业人员提供服务。 |
| 2 | 品牌塑造 | 精准帮扶个案 | 个 | 6 | 完成6个特殊/重大个案精准帮扶，建立完整服务档案 |
|  |  | 特色品牌项目培育 | 个 | 6 | 结合辖区实际打造6个可复制、可推广的品牌服务项目 |
|  |  | 典型服务案例提炼 | 个 | 6 | 形成6个街道服务站典型案例，总结经验模式 |
| 3 | 宣传推广 | 宣传品制作 | 项 | 1 | 印制宣传折页1200张、服务成果册100本 |
|  |  | 媒体宣传报道 | 篇 | 6 | 每个街道1篇，共计6篇媒体宣传报道 |
| 4 | 培训研讨 | 主题赋能培训 | 场 | 4 | 围绕民政业务、服务技巧、兜底政策开展4场培训 |
|  |  | 行业交流研讨 | 场 | 1 | 邀请专家、骨干开展1场创新发展交流研讨 |
| 5 | 服务监测与考核 | 服务质量实地监测 | 次 | 3 | 每季度1次，共3次，形成3份监测报告 |
|  |  | 绩效考核与报告编制 | 项 | 1 | 形成6份街道绩效考核报告、1份区级整体绩效考核报告 |
| 6 | 其他 | 项目管理费 |  |  | 项目实施必要的其他支出 |
| 投标价格（万元）： （以万元为单位，最多保留两位小数） |  |  |  |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体或民办非企业单位法人登记证书等扫描件）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件。

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

（四）供应商资格条件（经营范围要求）：供应商营业执照（或登记证书）的业务范围/经营范围内须包含以下内容之一：1.社会工作服务；2.社会救助、养老、儿童福利、慈善、残疾人等民政服务；3.社区服务。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求（采取综合评分法适用）

### （一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

### （二）评分权重

| 评分内容 | 报价 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10分 | 50分 | 40分 |

### （三）评分标准

| 报价（10分） | 评分因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
|  | 价格 | 以本次有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）×10分，高于报价限额的不得分，本项最高得10分 |
| #### 商务部分（40分） | 评分因素 | 评分准则 |
|  | 同类项目经验（20分） | （一）评审内容： 投标人自2023年1月1日至本项目采购公示截止日，每提供1项社会救助、养老服务、婚姻家庭辅导、社区治理等同类社会服务业绩得5分，最高得20分。同类业绩指服务内容包含以下任意一项：（1）为困难群众提供救助帮扶服务；（2）为老年人提供日间照料或居家养老服务；（3）为婚姻家庭关系提供咨询辅导服务；（4）社区社会工作服务。 （二）评审依据： 1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个服务主体为民政服务主体的服务合同或者机构有其他履约能力证明的计一个业绩。 2.以项目合同作为业绩证明：一年一签的续签合同只计算一个业绩，须提供合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 拟安排项目团队成员（15分） | （一）评审内容： 需满足以下条件： 1.社会工作或相关专业（社会学、心理学等）全日制本科及以上学历，得5分； 2.持社会工作师及以上职业资格等级证书的，得6分； 3.具备政府购买社工服务类项目经验的，累计每满1年得2分，最高4分； 本项最高15分；需提供证书、学历、社保、工作证明等材料。 （二）评审依据： 1.提供学位或学历证书，并提供学信网查询记录，原件备查； 2.提供相关证书证明材料； 3.工作经验需提供合同关键页或其他可以证明的材料，合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容； 4.以上人员近12个月在本单位社保缴纳记录。 |
|  | 项目服务期满后服务承诺（5分） | （一）评审内容： 根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.在服务期满后主动交接项目相关资料； 2.配合项目检查审计等事项。 （二）评审依据： 提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
| 技术部分（50分） | 实施方案（30分） | （一）评审内容： 根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于： 1.龙华区民政服务站的特点和服务策略； 2.项目执行方案。 （二）评审依据： 1.满足以上任意一项要求8分，最高得16分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强、具有创新性得14分； 2.良：项目实施方案内容较完整、具有一定针对性、相对合理、可操作性较强得9分； 3.中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得4分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及建议（10分） | （一）评审内容： 考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议，包括但不限于以下内容： 1.详细阐述本项目存在的重难点问题； 2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施及合理化建议。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得2.5分，最高得5分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，分析深入、措施有力、建议具有可行性，加5分； 2.良：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较丰富完整、具有一定针对性、可操作性较强，加3分； 3.中：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加1分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 质量保障措施及方案（10分） | （一）评审内容： 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容： 1.具备详细的完成时间保障措施； 2.详细阐述项目人员保障措施； 3.详细阐述项目质量保障措施。 （二）评分标准： 满足以上任意一项要求得2分，最高得6分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：以上项目质量保障措施及方案三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，保障措施丰富，加4分； 2.良：以上项目质量保障措施及方案的三点内容较丰富、针对性较强、可操作性较强，加2分； 3.中：以上项目质量保障措施及方案三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加1分； 4.差：其它情况不得分。 |

八、供应商提供资料清单（每页均需加盖公章）

1.营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、民办非企业单位登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（总报价含税、含服务费等全部成本，注明报价日期、联系人及联系方式）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、实施方案等）；

5.诚信承诺书（详见附件1）；

6.填写《深圳市龙华区民政局供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2），鼓励提供投标供应商相关人员近1个月社保缴纳情况，未在本单位缴纳社保的需提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

九、其他注意事项

1.供应商需在深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.采购人将通过国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人名单等的供应商拒绝其参与采购活动。

3.供应商采用电子邮箱投递方式，将投标资料发送至：szlhmzj@szlhq.gov.cn，文件夹命名格式：2026年龙华区街道民政服务站建设项目+公司全称+日期+联系人+联系方式。

附件1

诚信承诺书

致：深圳市龙华区民政局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

深圳市龙华区民政局供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |