“鹏城有爱，温情护航”街面流浪乞讨人员

救助服务项目需求书

- 一、项目目标

为贯彻落实区委区政府相关工作部署，根据深圳市民政局印发的《关于做好社会事务领域福彩公益金项目法资金有关工作的通知》要求，进一步完善深圳市街面流浪乞讨人员救助服务体系，提升救助服务的精准性、及时性与专业性，保障流浪乞讨等临时遇困人员的基本生活权益和生命安全。

二、服务时间

2026年5月-2027年5月（暂定）

三、项目内容

（一）协助开展街面巡查（含极端天气巡查）。每日在全区街面流浪乞讨人员、临时遇困人员易聚点开展街面巡查及劝导，包含在节假日、台风、暴雨、寒潮、高温等极端天气和重要结点开展紧急救助且提供24小时响应服务，巡查队伍配备3名社工，项目周期内开展不少于380次街面巡查工作。

（二）提供救助服务。为街面流浪乞讨人员、临时遇困人员提供救助服务，项目周期内服务不少于400人次。

（三）提供送返回乡服务。为符合条件的流浪乞讨人员、临时遇困人员通过护送、购票等方式提供送返回乡服务，项目周期内累计送返回乡不少于80人。

（四）开展救助宣传活动。通过印制宣传手册及开展宣传活动等多种形式广泛宣传流浪乞讨人员救助政策，项目周期内开展不少于2场宣传活动。

（五）其他事项。根据实际工作，开展档案管理、人员培训等其他未列入上述指标的其他工作内容。

四、报价限额

报价限额不超过54万元（大写伍拾肆万元整），项目报价表需与下表保持一致：

| 龙华区街面流浪乞讨人员救助服务项目（社会工作服务） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 报价限额（万元） | 单位 | 数量 | 供应商报价（万元） |
| 1 | 街面巡查（含极端天气巡查） | 定期前往辖区流浪乞讨等临时遇困人员易聚集地开展日常巡查救助和跟进服务，在台风、暴雨、寒潮、高温等极端天气期间提供24小时响应服务，巡查队伍配备3名社工，项目周期内开展不少于380次街面巡查工作。 | 32.6 | 次 | 380 |  |
| 2 | 提供救助服务 | 为街面流浪乞讨人员、临时遇困人员提供救助服务，项目周期内服务不少于400人次。 | 16 | 人次 | 400 |  |
| 3 | 提供送返回乡服务 | 为符合条件的流浪乞讨人员、临时遇困人员通过护送、购票等方式提供送返回乡服务，项目周期内累计送返回乡不少于80人。 |  | 人 | 80 |  |
| 4 | 开展救助宣传活动 | 通过印制宣传手册及开展宣传活动等多种形式广泛宣传流浪乞讨人员救助政策，项目周期内开展不少于2场宣传活动。 | 3.4 | 场 | 2 |  |
| 5 | 其他事项 | 根据实际工作，开展档案管理、人员培训等其他未列入上述指标的其他工作内容。 | 2 | 项 | 1 |  |
| 合计（万元）：54 |  |  |  |  |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（四）供应商资格条件（经营范围要求）：供应商营业执照（或登记证书）的业务范围/经营范围内须包含以下内容：社会救助工作服务。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求（采取综合评分法适用）

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 报价 | 技术部分 | 商务部分 | 人员配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 20分 | 20分 | 30分 |

（三）评分标准

| 评分内容 | 评分因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 价格 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。 |
| 技术部分 （20分） | 服务方案 （10分） | （一）评审内容： 根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于： 1.龙华区流浪乞讨等临时遇困人员特点和服务策略； 2.项目执行方案； （二）评审依据： 满足以上任意一项要求2分，最高得4分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强、具有创新性得6分； 2.良：项目实施方案内容较完整、具有一定针对性、相对合理、可操作性较强得3分； 3.中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得1分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 （5分） | （一）评审内容： 考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议，包括但不限于以下内容： 1.详细阐述本项目存在的重难点问题； 2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施及合理化建议。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得1分，最高得2分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，分析深入、措施有力、建议具有可行性，加3分； 2.良：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较丰富完整、具有一定针对性、可操作性较强，加2分； 3.中：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加1分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 质量保障措施及方案 （5分） | （一）评审内容： 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容： 1.具备详细的完成时间保障措施； 2.详细阐述项目人员保障措施； 3.详细阐述项目质量保障措施。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得1分，最高得3分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：以上项目质量保障措施及方案三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，保障措施丰富，加2分； 2.良：以上项目质量保障措施及方案的三点内容较丰富、针对性较强、可操作性较强，加1分； 3.中：以上项目质量保障措施及方案三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加0.5分； 4.差：其它情况不得分。 |
| 商务部分（20分） | 同类项目经验（10分） | （一）评审内容： 投标人自2023年1月1日至本项目截标之日内所签订社会救助或流浪乞讨人员救助的社会工作服务运营类项目合同（以合同签订日期为准）。 （二）评审依据： 1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩： 合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）； 2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。 3.每提供1个同类项目经验得5分，最高得10分。 |
|  | 项目完成（服务期满） 后的服务承诺（5分） | （一）评审内容： 根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.在服务期满后主动交接项目相关资料； - 2.配合项目检查审计等事项。 （二）评审依据： 提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
|  | 社会组织评估等级（5分） | （一）评审内容： 投标人获得政府部门社会组织等级评估的相关等级评定。 （二）评审依据： 1.投标人具有区级或以上的社会组织登记管理部门颁发的有效期内的社会组织评估等级证书：5A级机构得5分，4A级机构得4分，3A 级机构得2分，新设立且不满一年的社会组织等同3A级机构，其他不得分。 2.证明文件： 提供有效的社会组织评估等级证书复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。未提供有效证明材料或者提供的证明材料不符合要或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分 |
| 人员配备（30分） | 拟安排的项目团队成员情况（30分） | （一）评审内容： 拟派团队人员在符合本项目要求配备的人员数量基础上根据以下条件进行评分： 1.学历； 2.工作经验； 3.职业技能证书。 （二）评审依据： 1.学历：提供学位或学历证书，并提供学信网查询记录，原件备查。每提供一人具备社会工作专业或与社会工作相关专业（法学、社会学、管理学、文学中任意一种学科）本科及以上学历得3分，本小项最高得9分。 2.工作经验：提供合同关键页或其他可以证明的材料，合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容。每提供一人5年（含5年）以上救助领域服务经验的，得分4分;每提供一人3年（含3年）以上救助领域服务经验的，得3分;每提供一人1年（含1年）-3年救助领域服务经验的，得1分；其余情况不得分。本小项最高得12分。 3.职业技能证书：提供相关证书证明材料。每提供一人具备助理社会工作师证书得2分，具备中级或以上社会工作师证书得3分，同一人同时具有两个证书，不重复计分，按照分值较高的计一次分，本小项最高得9分。 4.以上人员近12月在本单位社保缴纳记录。 |

八、供应商提供资料清单（每页均需加盖公章）

1.营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、民办非企业单位登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.诚信承诺书（详见附件1）；

6.填写《深圳市龙华区民政局供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2），鼓励提供表中投标（响应）供应商相关人员的近1个月社保缴纳情况，如未在投标（响应）供应商缴纳社保的人员，需提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

九、其他注意事项

1.供应商需在深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.采购人将通过国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人名单等的供应商拒绝其参与采购活动。

3.供应商采用电子邮箱投递方式，将投标资料发至：szlhmzj@szlhq.gov.cn，文件夹命名方式为“‘鹏城有爱，温情护航’”街面流浪乞讨人员救助服务项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
附件1

- 诚信承诺书

致：深圳市龙华区民政局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

深圳市龙华区民政局供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |