## Sheet1
民生事项 | 项目名称 | 年度目标 | 一季度完成情况 | 上半年目标 | 上半年完成情况 | 进度评价 （正常推进、已滞后、已完成） | 主办单位 | 协办单位
9.加大养老托育机构建设 | 民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目（联系人：邓雨， 13510098228）、观湖街道润城社区长者服务站（联系人：黄俊豪13902958885）、福城街道长者服务站运营服务项目（联系人：温志平，15014003371） | 完成民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目建设并投入运营； 观湖街道润城社区长者服务站运营服务项目：利用长者服务站，为辖区老年人提供活动场所，搭建活动平台，为老年人提供日常娱乐、兴趣课堂、健康指导等活动约70场； 福城街道长者服务站运营服务项目：依托街道长者服务站，丰富服务方式，全年计划开展健康指导、文体娱乐、志愿服务等活动60余场，服务超4000人次。 | 1.民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目：完成工程量50%。 2.观湖街道润城社区长者服务站：已开展42场日常娱乐、兴趣课堂、健康指导等活动，服务共514人次。 3.福城街道长者服务站运营服务项目：合计开展活动43场，服务1015人次。完成年度目标的91%。其中，完成文体娱乐22场317人次；春节活动1场42人次；按需提供康复保健14场，服务196人次，完成义诊服务3场79人次，健康指导8场200人次，完成关怀访视或心理咨询15人次；志愿服务25场93人次，养老服务及政策咨询32人次；其他安全培训等活动2场，41人次。 | 1.民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目：完成工程量80%。 2.观湖街道润城社区长者服务站：开展20场日常娱乐、兴趣课堂、健康指导等活动，上半年累计开展35场活动。 3.福城街道长者服务站运营服务项目：合计开展活动51场，服务1000人次。完成年度目标的50%。 | 1.截至6月30日，民治街道民康社区“一老一小”综合服务站已完工。 |  | 民治街道 观湖街道 福城街道 | /
12.加大老旧小区改造 | 开展3个老旧小区改造（联系人：周舒，13560767919；莫远皇，13926518696；2个城中村垃圾收集房提升（联系人：汤俊锋，13670007832）；求雨岭公园公厕提升(联系人：秦浩，18128870001) | 福城街道华驰小区、大三村、金富苑小区安全隐患治理工程完成主体施工； 民治街道南源新村、简上村城中村垃圾收集房提升工程完成施工、交付使用； 求雨岭公园公厕提升工程完工。 | 1.老旧小区改造：福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程已完成总体形象进度80%。福城街道大三村、金富苑小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程:已完成总体形象进度75%。 2.城中村垃圾收集房提升：简上村城中村、南源新村城中村垃圾收集房提升工程完成施工进度90%。 3.求雨岭公园公厕提升：完成形象进度20%。 | 1.老旧小区改造：福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程：完成总体形象进度75%；福城街道大三村、金富苑小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程，完成总体形象进度70%。 2.城中村垃圾收集房提升：基本完工。 3.求雨岭公园公厕提升：完工。 | 2.截至6月30日，简上村城中村、南源新村城中村垃圾收集房提升工程已完工。 |  | 福城街道 民治街道 观澜街道 | /
16.推动非机动车有序通行 | 民泰路、横岭北街机非混行整治工程（联系人：杨健，13510559899） | 民泰路、横岭北街机非混行整治工程完成100%。 | 完成总体形象进度60%。 | 完成总体形象进度80%。 | 截至6月30日，民泰路、横岭北街机非混行整治工程已完工，准备工程验收。 |  | 民治街道 | /
33.优化沿街沿河市容环境 | 优化布龙路（阳台山-石岩）等4处道路河流沿线市容环境 白花河沿线景观提升工程（联系人：廖斌，18603014401）； 布龙路（阳台山-石岩）沿线市容环境整治工程完工（彭文贵，13632795838）； 新通路与白松路交汇处地块提升、腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程（联系人：廖俊辉，18825229532） | 白花河沿线景观提升工程完工；布龙路（阳台山-石岩）沿线市容环境整治工程完成形象进度100%； 新通路与白松路交汇处地块提升、腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程完工投入使用。 | 1.白花河沿线景观提升工程：已完成总体形象进度40％。 2.布龙路（阳台山-石岩）沿线市容环境整治工程：已进场施工，目前已完成形象进度58% 3.新通路与白松路交汇处地块提升工程：完成施工进度90%； 4.腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程：设计方案已完成，准备进场施工。 | 1.白花河沿线景观提升工程：完成总体形象进度100％。 2.布龙路（阳台山-石岩）沿线市容环境整治工程：完成形象进度30%。 3.新通路与白松路交汇处地块提升工程基本完工。 4.腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程完成形象进度50%。 | 3.截至6月30日，新通路与白松路交汇处地块提升工程已完工。 4.截至6月30日腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程完成形象进度50%。 |  | 民治街道 大浪街道 福城街道 | /